长胜镇党委关于十六届旗委第十轮巡察

整改进展情况的通报

按照敖汉旗委巡察工作统一部署，旗委第三巡察组于2025年6月12日—8月22日对长胜镇党委开展了常规巡察。2025年10月16日，旗委第三巡察组向长胜镇党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、被巡察党组织及其主要负责人组织落实情况

（一）党委（单位）履行主体责任情况

一是提高政治站位，统一思想认识。巡察反馈后，镇党委第一时间召开会议，组织全体班子成员学习巡察反馈意见要求，深刻领会旗委关于巡察整改工作的要求，进一步统一思想，不折不扣完成巡察整改任务。二是强化组织领导，压紧压实责任。长胜镇党委切实履行巡察整改主体责任，成立以镇党委书记为组长、其他班子成员为副组长、各岗位负责人、各村党组织书记为成员的巡察反馈问题整改工作领导小组。针对巡察反馈问题，剖析问题的根源，制定整改方案，明确整改目标、整改措施、责任领导、责任部门和整改时限，将整改任务逐一分解到每个班子成员和相关岗位。三是强化督促检查，确保整改实效。领导小组召开整改工作推进会，听取整改工作进展情况，研究解决整改过程中遇到的困难和问题。镇纪委加强对整改工作的监督检查，对整改任务落实情况进行跟踪督办，确保整改工作落到实处。

（二）党委书记（单位）书记履行第一责任人责任情况

一是党委书记切实担负起第一责任人责任，坚持以上率下，以高度的政治自觉和强烈的责任担当，对整改工作负总责，督促班子成员严格履行“一岗双责”，坚决完成巡察反馈问题整改。二是亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办整改工作，深入各村、各项目现场实地督导整改工作，组织召开巡察整改专题民主生活会1次，召开党委会3次推进整改工作，班子成员按照分工推进巡察反馈意见整改。三是巩固整改效果，建立长效机制。带头解决突出问题、带头落实整改措施、带头推动制度建设，查找制度建设中的漏洞和薄弱环节，及时修订完善相关制度规定，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制，实现“当下改”与“长久立”结合。

二、集中整改期内整改完成情况

旗委第三巡察组共向长胜镇党委反馈了6方面16个问题，已完成整改问题16个。制定整改措施51条，完成整改措施51条。立行立改问题3个，已完成整改问题3个。

- （一）落实“五大任务”仍需发力方面

- 1.重点项目推动不够。

整改完成情况：已完成整改。一是加快推进项目实施，组织召开重点项目推进会议，统筹协调解决项目建设存在的问题；组织召开项目观摩会议，全面掌握各项目的进度；重点项目督查检查组经常性到各项目建设现场督导检查，全程推进项目建设。清河蛋鸡养殖小区二期建设项目完成建设任务的90%，正在投产前调试工作。白土梁子文化活动室建设项目正在发改部门进行论证，乌兰巴苏蓄水池建设项目已完成建设进度75%，和美乡村建设项目完成25公里断头路基础建设，路灯安装完成900余盏，完成项目70%。二是组织学习“五大任务”、“十大行动”有关政策内容，增强干部对上级政策的掌握能力，确保争取并实施重点项目。三是在项目谋划过程中，加强与上级部门的沟通对接，积极争取项目落地实施，2026年争取到清河村蛋鸡养殖小区（三期）建设项目，计划投资1300余万元，实现4个村集体经济受益。

- 2.重点资源管控不力。

整改完成情况：已完成整改。一是对长青村张某某进行批评教育，解读房屋政策，督促长青村张某某进行整改，张某某已于2025年10月拆除违规建设的牛棚。二是加大对打击毁林毁草及禁止林粮间作的宣传和引导，累计张贴宣传海报标语4200余张，入户发放《敖汉旗全面禁止林粮间作明白纸》，提高群众知晓率。落实镇村干部包户包地块责任制，将14个行政村林草地划分为433个责任地块，明确“班子成员＋镇干部＋村干部＋护林员”“四包一”责任体系，加强典型案例的宣传。三是大力发展高效节水农业，积极推广膜下滴灌技术，积极争取高标准农田项目，在长青村、齐家窝铺村实施了高标准农田改造提升项目面积1.59万亩。乌兰巴苏蓄水池建设项目开工建设，容量达‌32万立方米的蓄水池已完成主体建设，正在建设建设3座配套泵站设施，铺设灌溉管网，2026年春耕时期可为‌1.05万亩‌农田提供滴灌用水。

- 3.污染防治不够坚决。

整改完成情况：已完成整改。一是加强残膜回收政策的宣传，让农户认识到残膜的危害性，在长胜村、榆树林子村、长胜甸子村设立残膜临时回收点3处，覆盖14个行政村，群众可以就近回收残膜；为352户推广加厚地膜20043捆，秋收后可以回收残膜，有效地避免土壤的污染。二是联合众城环卫公司对长胜村代家店组、六顷地村垃圾中转站、榆树林子村垃圾池、长胜甸子村防风林带的建筑垃圾进行清理。整改期以来累计清理垃圾点建筑垃圾4处，卫生死角30余处。制定《长胜镇人居环境卫生管理办法》，定期对各村的垃圾点进行检查清理。‌

- 4.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接不足。

整改完成情况：已完成整改。一是对全镇近年来使用各级财政、扶贫资金投入形成的扶贫资产进行清查，按照公益性资产、到户类资产、经营性资产3类分别进行登记，明确管护责任单位和责任人，到户类资产在保障农户自主管理权基础上加强管护，对设施农业产业园等受损资产按照规定程序进行处置。二是按时收缴资产收益金，采取下发催缴通知书、法院起诉等方式收缴收益金。已完成收缴六顷地温氏养猪小区2024年度收益金34.65万元。三是对资产录入人员开展培训，规范资产登记造册，明晰资产权属、运营状态、收益分配、管护责任人，2025年11月已完成登记造册资产128项，整改登记错误的责任人和责任单位信息11项，做到动态更新、账实相符。四是加强公益岗管理工作，各村对公益岗进行划分责任区管理，公益岗在各自责任区开展工作，根据公益岗的工作实际进行绩效管理。五是对监测对象实行动态管理，根据各户的帮扶实际情况，对监测对象进行新识别和退出。齐家窝铺村马架子村等8个村的20户脱贫（享受政策）户待自治区系统下放权限后进行动态调整。

- 5.安全生产工作存在不足。

整改完成情况：已完成整改。一是按季度组织应急岗、企业岗等对辖区企业开展安全生产检查，对检查发现的问题跟踪整改，建立问题整改台账，明确整改责任人，全程负责整改，2025年四季度检查生产经营单位25家次，完成问题隐患整改5项。9月对辖区内企业安全生产管理人员开展培训1次，提升安全生产监管人员工作能力。二是督促两家饭店整改使用单一醇基燃料。并加强对全镇燃气安全的排查整治工作，不定期对全镇餐饮经营场所检查燃气管道、阀门等设备安全情况，对检查发现的问题督促整改到位。

- （二）维护群众切身利益还要加强方面

6.惠民政策落实不到位。

整改完成情况：已完成整改。一是加强政策培训。组织民政岗工作人员及各村民政协理员开展一次政策培训，重点讲解认定标准、核算要求等内容，规范低保申请办理工作。二是加强入户走访。严格落实家庭经济状况调查核实后，民政办审核申请人的医疗单据、残疾情况，对申请低保家庭全部进行入户核算家庭收入，同时向各申请户进行政策讲解，严格按照低保申请要求规范受理低保申请，2025年12月共完成2482名低保人员信息核查。三是规范申请发放临时救助金。加强低收入人口动态监测，拓宽困难家庭申请救助渠道，将乡村振兴防返贫监测对象全部纳入低收入人口预警排查范围，对低收入人口预警信息主动排查、迅速响应，接到申请后立即开展临时救助程序，2025年11月为符合条件的92人申请了临时救助资金，确保符合条件的困难群众不遗漏、不延误，帮助困难群众救急。

7.解决群众关切问题用力不够。

整改完成情况：已完成整改。一是各村由专人负责自来水管理，通过微信群等方式及时发布故障通知及恢复供水时间。根据各村实际进行分时段错峰供水，对乌兰巴苏村苏西组、坤头岭组村西组、马架子村供水管路进行维修改造，确保满足用水需求，整改期间没有发生因供水问题的12345工单。二是协调交通部门对长林线西榆树林子村委会前道路进行维修，已可以正常通行。实施和美乡村项目，在西榆树林子村实施断头路16.591公里，现已完成路基基础，2026年春季达到温度后复工建设，6月份即可投入使用，有效改善群众出行条件。积极向交通等部门申请乌兰巴苏村通组水泥路修复工作。三是严格落实便民措施，取消群众办理丧葬费补助由村委会出具死亡证明，群众无需村委会开具的证明，对于本村死亡人员信息按月由各村报送至社保岗。

8.集体“三资”管理不规范，执行财务制度不严格。

整改完成情况：已完成整改。一是组织各村财务人员对“三资”管理进行学习，将未登记资产进行补充登记，对新发生的购置办公用品等，购买后立即记入固定产账目。二是对各村财务单据中缺少用工明细、发放物品缺少发放清单的单据，立即清查并补充缺失报销单据的附件。以后在报销时，统一附有附件相关标准，确保内容清晰、完整，不符清单不予核销。三是严格执行各级农经的制度要求，明确支出标准与列支范围，规范审批流程，严格落实村接待有关要求，取消各村食堂用餐，不再报销伙食费用。四是完善村级用工台账，合理安排用工人员和用工方式，对于确实需要用工的事项严格执行“四议两公开”程序。五是对各村实施项目前进行充分论证和市场风险评估，2025年9月完成齐家窝铺村鸡心果园项目对外发包，增加集体收入390万元，可以有效稳定村集体经济收入。

- （三）推进基层治理现代化还有不足方面

9.基层治理有短板。

整改完成情况：已完成整改。一是各村对公益岗人员严格落实“区域责任制”，划分责任区，公益岗按照责任片区开展环境卫生整治；同时动员群众积极清理自家门前的垃圾；协调众城环卫公司对各村的垃圾点及时进行垃圾转运，保持各村环境卫生整洁。二是14个村经过村民代表大会通过对村规民约修订，将铸牢中华民族共同体意识纳入村规民约，并按照规定做好相关工作。三是下发工作提示函3次，督促各村监委会履行职责，开展入户走访，征求群众意见和建议，提高群众对村务监督委员会成员和工作内容的知晓度。各村务监督委员会制定职责清单，明确监督内容。镇纪委对各村务监督委员会进行1次集中培训，不断提升履职能力。通过镇纪委不定期入村指导方式，加强对村监委会成员的业务指导，确保其充分发挥监督作用。

10.民主议事决策程序执行不到位。

整改完成情况：已完成整改。一是严格落实“三重一大”事项要求，对于“三重一大”事项，具有表决权的党委组成人员进行表决，非党委委员不参与表决，整改期以来非党委委员列席党委会但不参与表决。二是组织村“两委”人员开展“四议两公开”专题培训，认真学习落实“四议两公开”的内容和规定程序。对财务收支、低保评定、监测户纳入、公益岗选聘等重要事项，做好事前研究工作，严格按照程序和步骤进行办理，做好会议记录，将“四议两公开”执行情况通过会议研究、公开栏公开等方式进行公开。

11.法治政府建设重视不够。

整改完成情况：已完成整改。一是组织执法队工作人员认真学习《内蒙古自治区基层综合行政执法条例》，规范做好综合执法工作，按年度向镇人代会报告全镇年度行政执法工作开展情况。二是动员行政执法人员考取法律职业资格证书，未取得证书前，聘请有资质的人员对行政执法案件进行法制审核。

- （四）推进全面从严治党还有差距方面

12.全面从严治党责任落实有欠缺。

整改完成情况：已完成整改。一是组织班子成员和党员干部开展廉政谈心谈话。组织开展长胜镇机关支部主题党日活动1次，组织召开党风廉政和贯彻中央八项规定精神学习教育警示教育会3次。就重点领域开展廉政风险点排查，制定防控措施20余条次。二是加强党员干部警示教育，与理论中心组学习、组织生活会等相结合，围绕深入贯彻中央八项规定精神学习教育，6月30日开展深入的学习研讨。严格落实书记为"第一责任人"，深入对班子成员、党员干部、各村书记进行教育引导，常态化开展警示教育3次，各村依托"三会一课"抓实党员教育。严格落实党员教育管理制度，依托镇党校对党员进行党章党纪和廉政教育6次。

13.机关财务管理不规范。

整改完成情况：已完成整改。一是补齐记账凭证附件。核查凭证，补充完善活动奖品领取清单，归档留存。今后明确凭证附件报销要求，无完整附件的一律不予入账。二是规范资金支付流程。对2024年公车维修费、办公费等财务凭证进行梳理，今后公车维修等资金严格执行“对公账户支付”规定，杜绝向个人账户、非发票开具方支付公务款项，确保资金支付合规。三是整改差旅费报销问题。核对差旅费计算表错误信息，据实重新编制单据；今后对差旅等财务单据重点核对日期、地点、金额等关键信息，核实准确后方可报销。四是规范物品采购行为。严格执行政府集中采购目录要求，严格按照政府采购要求采购物品，对于达到采购标准的办公用品，一律通过采购平台办理采购手续，并留存采购全过程记录，确保采购行为合规透明。

- （五）贯彻新时代党的建设不够扎实

14.基层党组织建设存在不足。

整改完成情况：已完成整改。一是压实党建责任，细化党员分类管理。镇党委落实党建工作与党员管理全覆盖指导，2025年组织各村党务工作者开展业务培训2场次，督促各村党（总）支部严格落实每半年开展一次支部建设与党员管理专题研究，推动党建工作与基层治理深度融合。各党支部健全党员分类管理机制，对在职党员突出岗位建功导向开展履职评议；对退休党员强化政治关怀，每年度组织一次座谈走访、政策宣讲活动；对流动党员通过“线上+线下”方式细致摸排，镇村联动更新流动党员信息，建立动态台账，将组织关怀与理论学习融为一体，向流动党员发送“红色包裹”。二是规范组织生活，提升活动质效。制定《长胜镇组织生活规范清单》，明确流程步骤、材料清单和标准要求。指导各党（总）支部完善组织生活会、民主评议党员工作档案，做到“一事一档、有据可查”。结合重点工作，创新开展政策宣讲、志愿服务、文化惠民等特色活动，2025年累计开展主题党日活动超160场次。三是严把党员发展关口，严肃工作纪律。邀请上级组织部门业务骨干开展1次发展党员业务专题授课，培训党务干部、入党介绍人80余人次。严格执行发展党员“一人一档”制度，全程规范材料管理，确保程序合规、材料完备。将发展党员工作纳入基层党组织书记抓党建述职评议内容，四是规范党费管理，确保收缴使用合规。建立党费收缴动态调整机制，每季度排查核对党员收入变动情况，对漏缴、少缴及时督促补缴，实现党费足额、及时、规范收缴。

15.意识形态工作责任制落实不到位。

整改完成情况：已完成整改。一是将意识形态工作内容纳入班子及成员述职述责报告和个人对照检查材料，2025年度开始，班子成员都结合分管领域工作进行问题查摆和述职，意识形态工作进行专章专段撰写；二是结合意识形态督查情况，督促相关村认真整改落实。并对各村党（总）支部意识形态工作责任制落实情况进行“回头看”跟踪问效1次。组织相关岗位和村党务工作者开展意识形态培训1次，进一步将意识形态工作落实到位。三是加强各新时代文明实践站管理，结合各村实际，聚焦群众需求，制定活动计划330余场次。对组织村组干部和志愿者进行培训1次，提升志愿服务能力。

（六）巡察整改持续跟进不足

16.巡察整改持续跟进不足。

整改完成情况：已完成整改。一是组织学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，对巡察发现问题的整改工作确保整改到位，召开3次党委会研究巡察整改工作，按月调度整改持续跟进工作进展情况。二是每年初组织召开党建工作会议对党建工作进行安排部署，将党建工作与经济发展、乡村振兴等重点工作同部署、同考核。三是优化基层党组织班子结构。在村“两委”换届中，持续优化“两委”班子年龄、学历、性别等结构，用好村后备力量储备成果，鼓励优秀现任干部留任，注重挖掘本土致富能手、外出务工经商返乡人员、高校毕业生、退役军人等到村任职。四是规范执行组织生活制度。制定《长胜镇组织生活规范清单》，明确流程步骤、材料清单和标准要求，严格落实组织生活会、民主评议党员等相关要求，确保组织生活落实到位。推行“主题党日+”模式，结合中心工作确定主题，融入政策宣讲、业务交流、志愿服务、红色教育等内容，开展支部书记讲党课，书记讲给书记听等活动，发挥示范引领作用。五是镇党委每年组织召开意识形态工作研判会议。六是严格执行财经纪律，严格落实“三重一大”事项的各项要求，规范资金报销审批流程。实行“谁签字、谁负责”，对财务单据严格执行经手人、分管领导和分管财务领导签字方可报销要求，对不符合规定的单据不予报销。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0476-4580321;电子邮箱：505304160@qq.com。