旗疾病预防控制中心关于十六届旗委

第九轮巡察整改进展情况的通报

根据十六届旗委第九轮巡察工作统一部署，2025年3月31日至4月30日，旗委第三巡察组对敖汉旗疾病预防控制中心开展常规巡察。6月11日，旗委第三巡察组向敖汉旗疾控中心党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

- 一、中心党支部及主要负责人整改落实情况

- （一）党支部履行主体责任。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“预防为主”疾控方针，推动巡察整改与业务融合。一是成立了以中心支部书记、主任任组长，分管副主任任副组长，各科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，制定了整改方案与任务清单，明确责任、时限和目标；二是统筹推进整改任务落实，召开巡察整改专题会议3次，研究整改工作，分析整改进度、解决整改难题，保障了整改工作有序推进；三是结合整改加强制度建设，修订制度形成“整改—提升—长效”闭环；四是强化整改工作监督检查，专人跟踪监督，确保整改落地。

（二）党支部书记履行第一责任人情况。一是主动扛起巡察整改第一责任，牵头部署整改工作，亲自审定整改方案和任务清单，明确整改方向和工作任务，构建主要负责人、分管领导及各科室负责人的三级整改责任体系；二是对整改重点难点问题亲自督办，定期听取整改工作汇报，深入一线了解整改实际情况，协调解决整改过程中的堵点问题；三是带头落实整改要求，主动认领涉及自身的整改任务，率先完成整改，为中心党员干部作出示范；四是强化整改责任传导，定期与分管负责人进行沟通交流，逐层压实整改责任，确保整改压力层层传递，形成齐抓共管工作格局。

二、集中整改期内已完成事项

旗委巡察组共反馈3方面10个问题，已完成7个，3个取得阶段性成效，预计2026年4月底前完成。

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层落实情况方面存在的问题

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不透。

整改落实情况：已完成整改。一是强化理论学习：制定《敖汉旗疾控中心巡察整改政治理论学习计划》，将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神等纳入理论中心组和“三会一课”学习重点，截至目前开展专题学习7次，覆盖党员干部210人次。二是整治抄袭问题：要求心得体会抄袭人员重新撰写，建立“分管领导初审、主要领导终审”材料审核机制。三是补齐研讨短板：制定《敖汉旗疾控中心学习研讨长效机制》，明确每季度至少1次专题研讨。自6月中旬以来，围绕“加强党的作风建设”“整治形式主义”等主题开展研讨5次，形成研讨材料20篇。

- 2.意识形态工作重视不足。

- 整改落实情况：已完成整改。一是压实意识形态责任：系统学习习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的重要讲话精神，开展专题党课与培训；组织班子成员及科室负责人签订《意识形态责任书》；完善意识形态工作分析研判台账，完成2025年上半年问题整改。二是规范铸牢中华民族共同体意识工作：开展专题学习3次，覆盖党员干部90人次，计划年底前完成第4次；完善文件“审校”制度，审核文件20余份，未发现表述错误。

- 3.推动疾控事业高质量发展有差距。

- 整改落实情况：已完成整改。一是强化传染病防控：6月联合旗农牧局、卫健委印发《敖汉旗疾控与农牧人畜共患病联防联控协作机制》，7月摸排全旗养殖户数量，完善炭疽、地方性疾病防控方案；6月13日、8月25日分别开展鼠疫演练和炭疽疫情桌面推演，参演52人次；自5月起利用大数据平台筛查结核病高危人群8000余人次，新增旗内患者13人。二是加快消除丙肝公共危害：联合旗内医疗机构落实丙肝抗体阳性患者免费核酸检测政策，通过宣传册、讲座、社区活动等形式宣传，累计发放资料15000余份。截至目前，全旗丙肝病例随访率提升至69.63%、新发病例核酸检测率提升至94.44%、确诊患者治疗率提升至37.32%。三是完善质量控制体系：6月27日成立独立质量控制科，配备5名技术骨干，制定5项制度；7月开展质控人员培训2次，覆盖10人次，已对检验科、公卫科等开展监督检查5次，整改问题2项。四是提升健康教育宣传效果：每日在公共场所投放健康科普知识，覆盖群众5000余人次；7月至9月联合相关单位走进社区开展健康讲座与公共卫生服务宣传月活动；各业务科室制作原创科普文章5篇，微信公众号平均阅读量80人次；对部分卫生院和社区卫生服务中心开展健康教育指导1次，检查宣传材料发放记录120余份。

- 4.卫生监督行政执法不足。

- 整改落实情况：已完成整改。一是规范行政执法行为：6月19日组织8名执法人员参加全市培训班，7月23日开展卫生法律法规学习，覆盖10人次；6月28日完成12名执法人员电子版新执法证更新，规范执法文书书写。二是统一执法尺度：组织学习《内蒙古自治区卫生健康行政处罚裁量权基准》等文件，明确同案同罚，需移交其他部门的及时移交，截至目前无移交案例。三是推进执法信息公示：批评教育相关人员，明确“谁处罚谁负责公示”，2025年5月至今办理案件7起，结案6起均按要求公示。

- （二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面存在问题

5.党风廉政建设有弱项。

- 整改落实情况：已完成整改。一是完善党风廉政建设工作：制定《2025年全面从严治党和党风廉政建设工作计划》，修订“两个责任”清单；召开党风廉政建设专题会议2次，部署任务。二是开展警示教育：6月28日开展酒驾专题警示教育，通报本单位案例；7月、8月各开展1次典型案例学习，强化廉洁自律意识。

- 6.财务管理不规范。

- 整改落实情况：已完成整改。一是规范财务管理：6月至9月完善《固定资产管理制度》等5项制度；7月24日召开财务专题会议，对相关人员开展教育培训；8月中旬组织财务人员参加专业培训。二是整改具体财务问题：7月10日完成2022-2024年未登记固定资产录入；7月8日前完成劳务费税票开具入账，找回2023年转运费发票复印件入账；7月31日补齐宣传品入库单、发放清单；7月以来政府采购均通过云平台，完成5次规范采购；6月24日收回2019年职工事假扣发工资1444.00元。

- （三）聚焦基层党组织建设方面存在的问题

7.基层党组织建设待加强。

整改落实情况：已完成整改。一是规范组织生活制度：建立民主生活会个人问题整改台账，制定《组织生活材料审核办法》，2025年召开民主生活会1次，材料审核合格。二是落实主题党日制度：制定《2025年主题党日计划》，巡察整改以来按月开展3次主题党日，参与党员累计90余人次。三是规范党组织换届流程：组织学习相关条例，开展换届流程培训1次，覆盖10人次；建立换届工作审核机制，确保流程规范。

三、集中整改期内未完成整改事项

8.医疗废物管理不到位。

整改落实情况：取得阶段性成效。预计10月31日前完成检查整改。一是督促清运公司整改：向敖洁垃圾清运有限公司下达整改通知书，该公司已实现医疗废物48小时内转运，规范重量记录，更换并消杀转运箱，配备挡鼠板2块；8月起该公司由旗卫健委直接监管。二是加强医疗机构监督：成立2个监督检查小组，对79家问题医疗机构开展“回头看”，已完成72家机构监督检查，其中61家机构已整改到位，剩余18家正在整改（其中3家卫生室处于无人经营状态）。

- 9.安全生产意识不强。

整改落实情况：取得阶段性成效。预计2026年4月1日完成。一是推进鼠疫实验室新建：8月1日向旗政府汇报，分管旗长协调相关部门在黄羊洼镇重新选址，9月11日签订房屋购买合同，计划11月底完成改建装修，2026年4月1日前投入使用。二是规范医疗废弃物处置：6月至9月检验科开展生物安全培训2次，覆盖20人次，制定《医疗废弃物处置流程》，增设医疗废物桶5个，实行日巡检制度，开展巡检30余次，未发现随意丢弃情况。三是加强用电安全管理：6月至9月完善《消防安全管理制度》等，执行日检查、月检查制度；6月召开安全生产培训会议，开展消防应急演练，7月邀请专业机构授课；聘用专业人员排查电路2次，更换老化线路50米，组织消防安全应急演练1次。

- 为民服务意识待提升。

- 整改落实情况：取得阶段性成效。预计2025年10月31日完成。一是优化犬伤门诊服务：6月15日起调整值班制度，休息日、节假日正常上班，下班期间24小时待岗；9月24日审批旗医院增设犬伤处置接种门诊，目前已建成，预计10月下旬开展24小时值班服务。二是改善健康证办理服务：5月8日将健康证日预约人数从100人增至120人，预约等待时间缩短至3天内，安排2名工作人员协助未预约人员，截至7月末协助100余人次；8月起停用原预约系统，取消预约环节，随时办理。

- 四、立行立改事项整改情况

巡察组移交的“单位微信工作群16个，部分职能、人员重复”问题已整改完成。截至目前无重复新增情况。

- 五、书记点人点事事项办理情况

针对“传染病防控力度不够”，已按计划推进。一是6月联合农牧局、卫健委印发联防联控协作机制，共享养殖信息15条，联合检查2次，7月摸排全旗养殖户数量，完善防控方案；二是6月13日、8月25日分别开展鼠疫演练、炭疽疫情桌面推演，参演52人次；三是开展重点传染病宣传5次，覆盖群众2000余人次，自5月起筛查结核病高危人群8000余人次，新增患者13人。后续将紧盯10月31日目标，深化整改。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

联系电话：0476-4332911。

电子邮箱：ahqjkzxbgs@163.com。

中共敖汉旗疾病预防控制中心支部委员会

2025年10月20日